ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от _____________ № _______

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от 12 сентября 2022 года № 1175

Муниципальная программа муниципального

образования Брюховецкий район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования Брюховецкий райн

Краснодарского края», на период 2023 – 2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Брюховецкий район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования Брюховецкий район

Краснодарского края», на период 2023 – 2027 годы

| Координатор муниципальной программы | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования Брюховецкий район, структурные подразделения администрации муниципального образования Брюховецкий район, организации топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе; целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД); целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы, реализуется в один этап |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 244,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 244,5 тысяч рублей. В том числе по годам: 2023 год – 44,5 тысяч рублей; 2024 год – 50,0 тысяч рублей; 2025 год – 50,0 тысяч рублей; 2026 год – 50,0 тысяч рублей; 2027 год – 50,0 тысяч рублей |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | администрация муниципального образования Брюховецкий район, Совет муниципального образования Брюховецкий район |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита зданий муниципальных учреждений Брюховецкого района. Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.

Существующие здания и сооружения муниципальных учреждений Брюховецкого района, инженерные коммуникации не отвечают требованиям современных строительных технологий и материалов, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета муниципального образования Брюховецкий район  на содержание муниципальных учреждений района.

Систематическое недофинансирование комплекса работ по энергосбережению с течением длительного времени значительно усугубляет ситуацию.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ», НА ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДЫ

Цель муниципальной программы: обеспечение энергетических потребностей при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов.

Задача муниципальной программы: выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях. Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных норм и првавил. Основные цели программы: провести мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов; снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь тепловой энергии; создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов. Выполнение поставленных задач приведет к:- эффективному использованию энергоресурсов; - снижению расходов бюджетных средств на финансирование оплаты коммунальных услуг;- снижению роста цен на энергетические ресурсы и улучшению социальных и бытовых условий.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании:

повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

реконструкция электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

автоматическое включениеи и выключение электрического освещения за счет использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2027 годы, реализуется в один этап.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края», на период 2023 – 2027 годы

Таблица №1

|  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 3 | 79 | 81 | 83,3 | 85,6 | 87,9 |  |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 3 | 82,07 | 84,4 | 86,8 | 89,2 | 91,6 |  |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует на территории МО |
| 2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | природного газа | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2. | тепловой энергии | % | 3 | 83 | 85,4 | 87,8 | 90,2 | 92,6 |  |
| 2.1.3. | электрической энергии | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.4. | горячей воды | % | 96 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.5. | холодной воды | % | 92 | 92 | 94,7 | 97,4 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 3 | 11,3 | 10,97 | 10,64 | 10,31 | 9,98 |  |
| 2.3. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 3 | 0,045 | 0,044 | 0,043 | 0,025 | 0,041 |  |
| 2.4. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал/м2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальных организаций здравоохранения и социального обслуживания населения на территории МО Брюховецкий район нет |
| 2.5. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВт ч/м2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальных организаций здравоохранения и социального обслуживания населения на территории МО Брюховецкий район нет |
| 2.6. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/м2 | 3 | 12,494 | 12,488 | 12,482 | 12,476 | 12,47 |  |
| 2.7. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 3 | 0,042 | 0,041 | 0,04 | 0,039 | 0,038 |  |
| 2.8. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3 | 28,65 | 27,79 | 26,93 | 26,07 | 25,21 |  |
| 2.9. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3 | 4,6 | 4,46 | 4,32 | 4,18 | 4,05 |  |
| 2.10. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3 | 1126,7 | 1093 | 1059 | 1025 | 992 |  |
| 2.11. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стимостном выражении, достижение которых планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
| 2.12. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
| 3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов i, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | электрическая энергия | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.2. | тепловая энергия | % | 3 | 76,6 | 78,9 | 81,2 | 83,5 | 85,8 |  |
| 3.1.3. | горячая вода | % | 3 | 21,73 | 22,38 | 23,03 | 23,68 | 24,33 |  |
| 3.1.4. | газ | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5. | холодная вода | % | 3 | 10,93 | 11,26 | 11,59 | 11,92 | 12,25 |  |
| 3.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля жилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.2 | Доля жилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.3. | Доля жилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета газа | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.4. | Доля жилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 3 | 96,3 | 99,18 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.5. | Доля жилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 3 | 87 | 89,6 | 92,22 | 94,83 | 97,44 |  |
| 3.2.6. | Доля нежилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.7. | Доля нежилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.8. | Доля нежилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета газа | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.9 | Доля нежилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.10. | Доля нежилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 3 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 |  |
| 3.5. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 3 | 41,44 | 40,2 | 38,96 | 37,72 | 36,48 |  |
| 3.6. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 3 | 4,39 | 4,26 | 4,13 | 40,9 | 3,87 |  |
| 3.7. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 3 | 26,54 | 25,75 | 24,96 | 24,17 | 23,38 |  |
| 3.8. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 3 | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,019 | 0,019 |  |
| 3.9. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | 3 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |  |
| 3.10. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | ту.т./кв.м | 3 | 0,0396 | 0,0385 | 0,0374 | 0,0363 | 0,0352 |  |
| 4 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует на территории МО |
| 4.2. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | т.у.т/ед. продукции | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует на территории МО |
| 4.3. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./ млн кВт ч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует на территории МО |
| 4.4. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | т.у.т./тыс Гкал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует на территории МО |
| 4.5. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | т.у.т./тыс Гкал | 3 | 139,53 | 135,35 | 131,17 | 126,99 | 122,81 |  |
| 4.6. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | % | 3 | 13,23 | 12,84 | 12,45 | 12,06 | 11,67 |  |
| 4.7. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 3 | 26,34 | 25,55 | 24,76 | 23,97 | 23,18 |  |
| 4.8. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 3 | 48,1 | 49,54 | 50,98 | 52,42 | 53,86 |  |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт ч/куб.м | 3 | 18,18 | 17,64 | 17,1 | 16,56 | 16,02 |  |
| 4.10. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 3 | 35,21 | 34,16 | 33,11 | 32,06 | 31,01 |  |
| 4.11. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт ч/ куб.м | 3 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 |  |
| 4.12. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт ч/ куб.м | 3 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 |  |
| 4.13. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт ч/ кв.м | 3 | 0,402 | 0,39 | 0,378 | 0,366 | 0,354 |  |
| 5 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | %. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данный вид транспорта отсутствует |
| 5.2. | Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Доля транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данный вид транспорта отсутствует |
| 5.4. | Доля транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | % | 3 | 1,2 | 1,236 | 1,272 | 1,308 | 1,344 |  |
| 5.5. | Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории муниципального образования | % | 3 | 7,2 | 7,42 | 7,63 | 7,85 | 8,06 |  |
| 5.6. | Доля электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории мун. образования | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данный вид транспорта отсутствует |

Значение показателей 1.1 – 5.6 определяются на основании данных представляемых ресурсоснабжающими организациями района.

###### 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

###### энергетической эффективности на территории муниципального образования

###### Брюховецкий район, Краснодарского края» на период 2023 – 2027 годы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район – исполнитель |  |
| 1.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.3 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие помномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам мест. самоуправления | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель | Регулирование тарифов осущ. РЭК Краснодарского края, полномочия в области регулирования цен (тарифов) не переданы органам местного самоуправления |
| 1.4 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованиячм интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчирезации | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.5 | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку техникоэкономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка схем и проведение энергетических обследований | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.6 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятель ности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.7 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых ис точников энергии | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.8 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.9 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.10 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение потерь электроэнергии | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.11 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение потерь воды при ее передаче | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район- исполнитель |  |
| 1.12 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранение окружающей среды | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.13 | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация обучения ответственных лиц специализированной организацией | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.14 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эф-ти на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эф-ти, информирование потребителей о возможности заключения энергосевисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Р Ф предусмотрено определение классов их энергетической эф-ти либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение совещаний и обучающих семинаров | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.15 | Разработка соответствующих планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка планов графиков | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.16 | Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-ской эффективности, направленных на реа-лизацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф» | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка проекта постановления администрации МОБР по утверждению плана мероприятий | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.17 | Проведение совещаний по вопросу экономии энергоресурсов. Назначение ответственных специа-листов в сфере реа-лизации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Утверждение списка ответ-ственных специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 1.18 | Размещение информационных знаков с именами ответственных за отключение электроприборов по окончании смены. Оформление информационных знаков: "Уходя, гасите свет", "Экономьте воду". | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 2. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение разъяснителной работы среди населения по вопросу оснащения индивидуальных жилых домов приборами учета воды, природного газа, тепловой и электроэнергии, в том числе многоквартирных домов коллективными приборами учета воды, тепловой и электроэнергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и элек-троэнергии, а также по переходу на расчет по показателям приборов учета. | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение совещаний, общедомовых собраний | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 2.2 | Проведение анализа и составление отчетности по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг установки приборов учета | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе распространение в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия, направленные на информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности, | администрация муниципального образования Брюховецкий район |  |
| 3. Реализация комплекса мер для перехода на энергосберегающие технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в организациях и предприятиях бюджетной сферы по результатам энергетических обследований зданий и сооружений. | местный бюджет | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Замена ламп/светильников на более энергоэффективные в зданиях администрации муниципального образования Брюховецкий район | всего | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
|  |  | местный бюджет | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 3.2 | Протирка (мойка) осветительных приборов. Утепление дверей и окон. Введение режимного регулирования отопления | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |  |
| 4. Систематизация сбора данных об объемах потребления энергоресурсов организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг наблюдений об объемах неиспользованных в течение финансового года энергетических ресурсов, об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур-сов, о показателях энергетической эф-фективности и (при наличии результатов энергетического об-следования) данных о потенциале энерго-сбережения | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежеквартальный мониторинг об объемах потребления энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 5. Стимулирование потребителей к экономии энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг выполнения комплекса мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за энергоре-сурсы (коммунальных услуг) | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежемесячный мониторинг платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 6. Реализация мероприятий по учету и снижению потерь, выявленных в связи с установкой приборов учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежеквартальный мониторинг по фактическим потерям энергоресурсов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 7. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накалива-ния любой мощности, используемых в целях освещения | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг закупок для муниципальных нужд | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 7.2 | Заключение энерго-сервисных контрактов бюджетными учреждениями муници-пального образования Брюховецкий район | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заключение энергосервисных контрактов бюджетными учреждениями муниципального образования Брюховецкий район в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 7.3 | Информирование организаций и населения Брюховецкого района об утвержденных в установленном порядке Правилах обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электриче-ских ламп, ненадле-жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь заражение | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение совещаний по информированию населения | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 7.4 | Обеспечение реализации бюджетными учреждениями муниципального образова-ния Брюховецкий рай-он требований по энергетической эф-фективности товаров, работ и услуг, закупа-емых для муници-пальных нужд | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг закупок для муниципальных нужд | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 8. Создание системы информационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Продвижение соци-альной рекламы использования энерго-сберегающих ламп в быту | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Распространение социальной рекламы использования энергосберегающих ламп в быту | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для населения и в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-ческой эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включенных в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка перечня мерприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в много-квартирном доме | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 10. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе. Изменения в системе закупок для бюджетных нужд и финансирования бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при проведении строи-тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности района | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности района по обеспечению энергетической эффективности | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 10.2 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения в потреблении ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2021 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2023 года | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодный мониторинг лимитов потребления энергетических ресурсов при формировании бюджетов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 10.3 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение совещания среди руководителей бюджетных учреждений по вопросу заклю-чения энергосервисных контрактов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 10.4 | Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности; модернизация действующих и строительство новых котельных с исполь-зованием современ-ных технологий | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг действующих котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 11. Целевые программы и иные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация работ по ежегодному заполнению энергетических деклараций в модуле ГИС «Энергоэффективность» о потреблении энергетических ресурсов в соответствии с порядком предоставления деклараций утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 октября 2019 года № 707 | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодный мониторинг лимитов потребления энергетических ресурсов при формировании бюджетов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 12. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Создание и обеспечение функционирования обучающих центров энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реализация информационной кампании в области энергосбере-жения и повышения энергетической эф-фективности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение совещаний по вопросу энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 13. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Увеличение количества случаев исползования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение энергетической безопасности; сохранение окружающей среды | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик, управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| 14. Энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранение окружающей среды | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, муниципальный заказчик; управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |  |
| Итого |  | всего | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»,

НА ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДЫ

Таблица №3

| Наименование мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Реализация энергосберегающих мероприятий в организациях и предприятиях бюджетной сферы по результатам энергетических обследований зданий и сооружений. | всего | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | местный бюджет | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Итого |  | 244,5 | 44,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Расчёт финансового обеспечения произведён на основании анализа проведённого мониторинга цен, путём направления запросов относительно возможности проведения и стоимости работ.

5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Выполнение муниципального задания при реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края», на период 2023 – 2027 годы не предусмотрено.

6. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края», на период 2023 – 2027 годы не предусмотрены.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И        ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ  РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ», НА ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДЫ»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности программ, утверждённой нормативным актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                   ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор - управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальной программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации государственной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной  программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию, включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств муниципального бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Брюховецкий район в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы, координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования Брюховецкий район, Советом муниципального образования Брюховецкий район.

.».

Заместитель главы муниципального

образования Брюховецкий район,

начальник управления по архитектуре,

строительству и ЖКХ     	                                                  		  В.Г. Бандуров