|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава Новосельского сельскогопоселения Брюховецкого района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Аврашко«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |

**План проведений мероприятий и общественных обсуждений по выбору общественных территорий, для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новосельского сельского поселения Брюховецкого района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** |
| 1 | Организация приема предложений от граждан о выборе общественных территорий нуждающихся в благоустройстве в целях определения перечня общественных территорий подлежащих включению в 2021 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования. | 02.12.2020-20.12.2020 |
| 2 | Проведение общественных обсуждений. | 02.12.2020-20.12.2020 |
| 3 | Согласование и утверждение перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования | 20.12.2020-25.12.2020 |
| 4 | Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | 20.12.2020-25.12.2020 |
| 5 | Проведение заседания общественной комиссии по вопросу определение числа счетных комиссий и формирование состава счётных комиссий для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке. | 30.01.2021-05.02.2021 |
| 6 | Опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте администрации Новосельского сельского поселения дизайн-проекты общественных территорий, включенных в Перечень общественных территории для проведения рейтингового голосования. | 30.01.2021 |
| 7 | Размещение информации о местах и времени рейтингового голосования в СМИ и на официальном сайте администрации Новосельского сельского поселения Брюховецкого района в сети «Интернет». | 16.01.2021 |
| 8 | Проведение-заседания общественной комиссии по вопросу организации проведения рейтингового голосования. | 11.02.2021- 12.02.2021 |
| 9 | Размещение приглашения жителей поселения принять участие в рейтинговом голосовании в СМИ и на официальном сайте администрации Новосельского сельского поселения в сети «Интернет». | 05.02.2021-13.02.2021 |
| 10 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке. | 16.02.2021 |
| 11 | Подготовка итоговых документов счетных комиссий по рейтинговому голосованию. | до 19.02.2021 |
| 12 | Проведение заседания общественной комиссии но вопросу утверждения общественной комиссией итогов рейтингового голосования и направление итоговых документов в администрацию поселения для учета результатов голосования при актуализации муниципальной программы | до 19.02.2021 |
| 13 | Опубликование информации об итогах рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в СМИ и на официальном сайте администрации Новосельского сельского поселения в сети «Интернет». | 19.02.2021 |
| 14 | Утверждение (актуализация) муниципальной программы на 2018 - 2022 годы с учетом рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке:- подготовка проекта муниципальной программы;- направление проекта муниципальной программы на согласование в прокуратуру Брюховецкого района в установленном порядке;- рассмотрение проекта муниципальной программы на комиссии Совета;- направление проекта муниципальной программы в Совет Новосельского сельского поселения Брюховецкого района для рассмотрения и утверждения;- утверждение актуализированной муниципальной программы. | до 31.03.2021 |

Экономист Новосельского

сельского поселения С.В. Ганич